## Proyecto
DATOS DE PROYECTO
Nombre del proyecto | Tipo | Empresa | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
Aplicación web inteligente para gestión de documentos contables y comprobantes de pago | IA, Data Mining y OCR | PLANCONTRI S.A.C. | 2026-04-01 | 2026-07-31 | En curso

## Roles
Plantilla de importacion - Roles del proyecto
Rol | Tipo de adquisicion | Participacion en riesgos
Director del proyecto / Scrum Master / Gestor de recursos | Asignacion interna | Responsable general de la gestion de riesgos, control de cambios, seguimiento del cronograma, impedimentos y recursos.
Product Owner del cliente | Recurso interno del cliente | Prioriza requisitos, valida alcance, autoriza entregables y participa en decisiones de riesgos del negocio.
Analista funcional contable | Recurso interno del cliente | Apoya el levantamiento de requisitos, criterios documentales, validacion funcional y calidad de la informacion contable.
Desarrollador de IA especializado en Data Mining y OCR | Contratacion especializada | Gestiona riesgos de dataset, limpieza de datos, OCR, entrenamiento, metricas ML y precision del modelo.
Desarrollador backend | Contratacion especializada | Gestiona riesgos de APIs, integracion, servicios Flask, seguridad tecnica y logica del sistema.
DBA / especialista PostgreSQL | Contratacion especializada | Gestiona riesgos de modelo de datos, integridad, almacenamiento, consultas y respaldos.
Desarrollador frontend / UX | Contratacion especializada | Gestiona riesgos de usabilidad, diseno responsive, accesibilidad y experiencia de usuario.
QA Tester | Contratacion especializada | Gestiona riesgos de pruebas funcionales, pruebas de API, rendimiento, defectos y validacion con usuarios.
DevOps / Seguridad | Contratacion especializada | Gestiona riesgos de despliegue, configuracion, accesos, seguridad, ambientes y monitoreo.
Usuarios clave del cliente | Participacion interna | Participan en validacion, pruebas UAT, capacitacion y aceptacion del sistema.

## Activos
Plantilla de importacion - Activos
Activo | Tipo de activo | Valor para el proyecto
Documentos contables digitalizados | Información | Alto
Comprobantes de pago | Información | Alto
Dataset de entrenamiento | Información / Datos | Crítico
Modelo de IA entrenado | Software / Algoritmo | Crítico
Módulo OCR | Software | Alto
Aplicación web | Software | Crítico
Backend Flask y APIs | Software / Servicio | Crítico
Base de datos PostgreSQL | Datos / Infraestructura | Crítico
Cuentas de usuario y credenciales | Seguridad | Alto
Servidor de pruebas y producción | Infraestructura | Alto
Reportes y estadísticas | Información | Medio
Manuales técnicos y de usuario | Documentación | Medio
Usuarios clave del cliente | Personas | Alto
Equipo técnico del proyecto | Personas | Alto

## Riesgos
Plantilla de importacion - Riesgos
Riesgo | Activo | Descripcion | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel | Horizonte | Responsable | Estado | Estrategia
Dataset insuficiente | Dataset de entrenamiento | Falta de cantidad o cobertura suficiente para entrenar el modelo. | Pocos archivos disponibles o restricciones del cliente. | Modelo con bajo rendimiento y sesgo en resultados. | 4 | 5 | Crítico | Corto plazo | IA / Data Mining OCR | Identificado | Mitigar
Documentos ilegibles | Módulo OCR | Escaneos borrosos o mal digitalizados impiden extraer texto confiable. | Archivos físicos deteriorados o digitalización deficiente. | Texto extraído incorrectamente y más errores de clasificación. | 4 | 5 | Crítico | Corto plazo | IA / Data Mining OCR | Identificado | Mitigar
Modelo IA con bajo rendimiento | Modelo de IA entrenado | El modelo no alcanza precisión suficiente. | Dataset desbalanceado o entrenamiento insuficiente. | No cumple métricas de precisión, recall o F1. | 4 | 5 | Crítico | Medio plazo | IA / Data Mining OCR | Evaluado | Mitigar
Requisitos incompletos | Aplicación web | Alcance funcional no queda cerrado desde el inicio. | Baja participación del Product Owner y usuarios clave. | Desarrollo de funcionalidades incorrectas o incompletas. | 4 | 5 | Crítico | Corto plazo | Analista funcional contable | Identificado | Mitigar
Cambios no controlados | Aplicación web | Aparecen cambios fuera de control en alcance y entregables. | Nuevos requerimientos sin evaluación formal. | Aumento de costos, retrasos y sobrecarga del equipo. | 4 | 4 | Crítico | Medio plazo | Director del proyecto / Scrum Master | Evaluado | Evitar
Acceso no autorizado | Cuentas de usuario y credenciales | Ingresos o consultas sin permiso a información sensible. | Validaciones y controles de sesión insuficientes. | Riesgo legal, reputacional y de privacidad. | 3 | 5 | Alta | Corto plazo | DevOps / Seguridad | Identificado | Mitigar
Fallas de integración | Backend Flask y APIs | La integración entre OCR, IA y backend no funciona correctamente. | APIs mal definidas o diferencias entre componentes. | La clasificación automática no funciona end-to-end. | 3 | 5 | Alta | Medio plazo | Backend / IA / QA | Evaluado | Mitigar
Pruebas insuficientes | Aplicación web | La cobertura de pruebas no es suficiente antes de liberar. | Falta de casos de prueba o tiempo reducido. | Defectos llegan a producción. | 3 | 5 | Alta | Corto plazo | QA Tester | Identificado | Mitigar
Baja adopción del sistema | Usuarios clave del cliente | El usuario final no usa la solución como se esperaba. | Resistencia al cambio o capacitación insuficiente. | La solución no se usa como estaba previsto. | 3 | 4 | Alta | Medio plazo | Usuarios clave / Product Owner | Identificado | Mitigar
Retraso en contratación | Equipo técnico del proyecto | Se demora la incorporación de perfiles necesarios. | Disponibilidad limitada de especialistas. | Retrasos en actividades críticas. | 3 | 4 | Alta | Corto plazo | Director del proyecto / Scrum Master | Identificado | Mitigar

## Matriz de riesgo
Plantilla de importacion - Matriz de riesgo
Riesgo | Activo afectado | P | I | Nivel | Prioridad
Dataset insuficiente | Dataset de entrenamiento | 4 | 5 | 20 | Crítica
Documentos ilegibles | Módulo OCR | 4 | 5 | 20 | Crítica
Modelo IA con bajo rendimiento | Modelo de IA entrenado | 4 | 5 | 20 | Crítica
Requisitos incompletos | Aplicación web | 4 | 5 | 20 | Crítica
Cambios no controlados | Aplicación web | 4 | 4 | 16 | Crítica
Acceso no autorizado | Cuentas de usuario y credenciales | 3 | 5 | 15 | Alta
Fallas de integración | Backend Flask y APIs | 3 | 5 | 15 | Alta
Pruebas insuficientes | Aplicación web | 3 | 5 | 15 | Alta
Baja adopción del sistema | Usuarios clave del cliente | 3 | 4 | 12 | Alta
Retraso en contratación | Equipo técnico del proyecto | 3 | 4 | 12 | Alta

## Entregables
Entregables del Dominio de Incertidumbre
Entregable | Descripción | Responsable principal
Registro de riesgos | Lista completa de riesgos identificados con causa, consecuencia, probabilidad, impacto y nivel. | Director del proyecto / Scrum Master
Matriz de probabilidad e impacto | Clasificación de riesgos por nivel bajo, moderado, alto y crítico. | Director del proyecto / Scrum Master
Lista de riesgos prioritarios | Riesgos críticos y altos seleccionados para tratamiento activo. | Director del proyecto / Product Owner
Plan de respuesta a riesgos | Acciones preventivas, correctivas, disparadores y responsables. | Director del proyecto / Responsables técnicos
Matriz de responsables de riesgos | Asignación de responsables por riesgo, alineada a los roles del proyecto. | Director del proyecto / Scrum Master
Registro de incidencias | Riesgos que se materializan durante el proyecto y acciones aplicadas. | QA Tester / Scrum Master
Reporte de seguimiento | Estado actualizado de riesgos por sprint o fase. | Scrum Master / Gestor de recursos
Lecciones aprendidas | Riesgos ocurridos, respuestas aplicadas y mejoras para futuros proyectos. | Equipo del proyecto

## Cronograma
Relaci?n con fases del cronograma
Fase del cronograma | Riesgos m?s relevantes | Acciones de control | Inicio | Fin
Inicio y planificaci?n | R01, R02, R03, R04, R05, R22 | Aprobar Project Charter, definir alcance, elaborar cronograma, matriz de recursos y control de cambios. | 1 | 2
Levantamiento y comprensi?n del negocio | R06, R07, R08 | Sesiones con Product Owner, validaci?n de procesos contables y criterios documentales. | 3 | 3
Datos, OCR y Data Mining | R09, R10, R12, R13, R14 | Recolecci?n m?nima por categor?a, limpieza, etiquetado, pruebas OCR y validaci?n de dataset. | 4 | 5
Modelado IA | R15, R16, R17 | Comparaci?n de modelos, evaluaci?n con m?tricas ML, ajuste y reentrenamiento. | 6 | 7
Desarrollo web y base de datos | R18, R19, R20, R21, R23 | Contratos API, revisi?n de arquitectura, controles de acceso, pruebas unitarias e integraci?n. | 8 | 9
Pruebas y validaci?n | R24, R25 | Plan QA, pruebas de API, pruebas funcionales, UAT y actas de aceptaci?n. | 10 | 10
Despliegue, capacitaci?n y cierre | R26, R27, R28, R29, R30 | Despliegue controlado, monitoreo, manuales, capacitaci?n, transferencia y cierre formal. | 11 | 12

## Mitigacion
Plan de respuesta a riesgos
ID | Riesgo | Acción preventiva | Acción correctiva / contingencia | Disparador
R02 | Alcance ambiguo | Elaborar alcance, EDT/WBS y criterios de aceptación antes del desarrollo | Reunión de redefinición de alcance y actualización del backlog | Solicitudes contradictorias o cambios sin documento
R06 | Requisitos incompletos | Validar requerimientos con Product Owner y usuarios clave | Refinar historias de usuario y reprocesar backlog | Funcionalidad no coincide con necesidad del cliente
R07 | Usuarios clave no disponibles | Programar entrevistas y validaciones con calendario fijo | Escalar al Product Owner para asignar reemplazo | Reuniones canceladas o validaciones pendientes
R09 | Dataset insuficiente | Definir cantidad mínima de documentos por categoría | Ampliar periodo de recolección o aplicar aumento de datos | Menos documentos de los requeridos para entrenamiento
R10 | Baja calidad documental | Establecer criterios mínimos de calidad de escaneo | Reescanear documentos o excluir datos no utilizables | OCR genera alto porcentaje de errores
R12 | OCR baja precisión | Probar OCR con muestras reales desde fases tempranas | Ajustar preprocesamiento de imágenes o cambiar herramienta OCR | Texto extraído incompleto o con errores frecuentes
R14 | Etiquetado inconsistente | Crear guía de etiquetado y validación cruzada | Reetiquetar documentos conflictivos | Diferencias entre etiquetas asignadas por revisores
R15 | Modelo no alcanza métricas | Comparar técnicas, ajustar hiperparámetros y balancear clases | Reentrenar modelo, cambiar algoritmo o ampliar dataset | Accuracy, Precision, Recall o F1-score debajo del objetivo
R22 | Cambios no controlados | Usar matriz de cambios con impacto en alcance, tiempo y costo | Repriorizar backlog y ajustar cronograma formalmente | Nuevos requerimientos no planificados
R18 | Fallas de integración | Definir contratos de API y pruebas tempranas end-to-end | Corregir endpoints, payloads o formato de respuesta | La app no consume correctamente el modelo IA/OCR
R20 | Vulnerabilidades | Implementar roles, sesiones, validaciones y pruebas de seguridad | Bloquear acceso vulnerable y corregir controles | Acceso no autorizado o error en permisos
R24 | Pruebas insuficientes | Crear plan de pruebas desde antes de finalizar desarrollo | Extender ciclo de pruebas y priorizar bugs críticos | Bugs críticos detectados cerca del cierre
R25 | UAT incompleto | Separar casos UAT por perfil de usuario | Reprogramar sesiones de validación con usuarios finales | Actas UAT no firmadas
R28 | Baja adopción | Incluir usuarios clave en prototipos, pruebas y capacitación | Realizar refuerzo de capacitación y simplificar interfaz | Usuarios evitan usar el sistema o reportan dificultad

## Amenazas
Plantilla de importacion - Amenazas
Codigo | Amenaza | Activo afectado | Ejemplo en el proyecto
AM01 | Error humano | Dataset, documentos, requisitos | Etiquetado incorrecto de comprobantes.
AM02 | Baja calidad de datos | Dataset, OCR, modelo IA | PDFs borrosos o imágenes ilegibles.
AM03 | Acceso no autorizado | Base de datos, documentos, usuarios | Usuario sin permiso accede a documentos contables.
AM04 | Fallo de software | Aplicación web, backend, APIs | Error en módulo de carga documental.
AM05 | Fallo de integración | OCR, IA, backend | El backend no recibe correctamente la respuesta del modelo.
AM06 | Indisponibilidad del servicio | Servidor, aplicación web | El sistema no está disponible en pruebas.
AM07 | Pérdida o corrupción de datos | Base de datos, documentos | Documentos procesados se guardan incompletos.
AM08 | Cambio no controlado | Alcance, cronograma, entregables | Cliente solicita nuevos módulos sin evaluar impacto.
AM09 | Bajo rendimiento del modelo | Modelo IA | El modelo no alcanza las métricas mínimas.
AM10 | Resistencia al cambio | Usuarios clave | Usuarios siguen clasificando manualmente.
AM11 | Vulnerabilidad de seguridad | Login, APIs, servidor | Falta de control de roles o sesiones.
AM12 | Dependencia de recurso especializado | IA/OCR, backend, DevOps | Retraso por ausencia de especialista.

## Salvaguardas
Plantilla de importacion - Salvaguardas
Amenaza | Salvaguarda propuesta
Error humano | Guía de etiquetado, revisión cruzada y validación por muestra.
Baja calidad documental | Criterios mínimos de escaneo, limpieza de imágenes y validación de legibilidad.
Acceso no autorizado | Roles, autenticación, control de sesiones, permisos y trazabilidad de accesos.
Fallo de software | Pruebas unitarias, pruebas de integración, revisión de código y validación funcional.
Fallo de integración | Contratos de API, pruebas end-to-end, ambiente staging y datos de prueba.
Indisponibilidad del servicio | Backups, monitoreo, logs, despliegue controlado y plan de reversión.
Pérdida de datos | Copias de seguridad, control de integridad, restricciones de base de datos y bitácoras.
Cambios no controlados | Registro de cambios, evaluación de impacto y aprobación del Product Owner.
Bajo rendimiento del modelo | Reentrenamiento, balanceo de dataset, comparación de modelos y ajuste de hiperparámetros.
Resistencia al cambio | Capacitación, manuales, sesiones de acompañamiento y participación temprana de usuarios.
Vulnerabilidades | Validaciones, cifrado, hardening básico, pruebas de seguridad y revisión de permisos.
Dependencia de especialista | Documentación técnica, transferencia de conocimiento y respaldo de tareas críticas.